1.7 · Indicadors i rendició de comptes

Objectiu: allargar l’ús d’objectes útils sense excloure persones ni crear riscos. Acció: allò que farem per aconseguir-ho. Indicador: com comprovarem el canvi. Proposem dues setmanes de diagnosi i dotze setmanes de pilot. Els objectius següents són provisionals per a un pilot petit; es revisaran després de la diagnosi, deixant constància de qualsevol canvi.

| Acció i indicador | Què mesura / unitat | Inici i objectiu | Font, responsable i freqüència |
| --- | --- | --- | --- |
| I1. Oferir i lliurar objectes. Lliuraments confirmats. | Activitat completada, no anuncis; nombre d’objectes únics. | Inici: pendent de mesurar intercanvis per altres canals durant dues setmanes. Objectiu provisional: 30 lliuraments en 12 setmanes. | Identificador d’objecte i doble confirmació. Mubbashara extreu; Karen revisa setmanalment. |
| I2. Fer seguiment de l’ús. Objectes encara utilitzats. | Utilitat: % en ús als 30 dies entre respostes vàlides; publicar també taxa de resposta. | Inici: pendent, enquesta de referència a intercanvis previs si n’hi ha. Objectiu: ≥80 % en ús i ≥60 % de resposta. | Pregunta voluntària de seguiment sense dades econòmiques. Karen, cada mes. |
| I3. Pesar objectes lliurats. Massa posada de nou en circulació. | Quilograms mesurats, separats per categoria; no CO₂ ni residus evitats demostrats. | Inici: pendent de pesar mostra inicial. Objectiu: pes mesurat en ≥90 % de lliuraments al final del pilot. | Balança i registre per objecte, sense duplicats. Kathy en cada lliurament; revisió mensual. |
| I4. Oferir suport presencial. Facilitat de participació. | Qualitatiu: fàcil / regular / difícil i motiu opcional; percentatge fàcil entre respostes. | Inici: proves prèvies d’ús. Objectiu provisional: ≥80 % fàcil i revisió de tots els casos difícils al mes 3. | Enquesta breu voluntària digital o en paper. Alba recull i Karen resumeix mensualment. |
| I5. Moderar i resoldre incidències. Atenció dels casos. | % d’incidències amb primera resposta en 2 dies lectius; nombre de casos greus. | Inici: sense registre previ; no equival a absència de problemes. Objectiu: ≥90 % dins del termini i zero casos greus sense tractar. | Registre restringit amb data i estat. Alba i referent del centre, setmanalment; urgències en detectar-les. |

Revisió crítica dels cinc indicadors

1. Relació amb repte i ODS: I1–I3 mostren circulació i utilitat; I4 i I5 revisen inclusió i funcionament responsable. I1 tot sol no demostra impacte.

2. Privacitat: no necessitem DNI, ingressos, origen ni domicilis per a aquests indicadors. Separarem contactes d’estadístiques i publicarem només agregats; els grups petits no es desglossaran.

3. Comparació: registrarem durant dues setmanes allò que ja passa i compararem taxes per setmana, assenyalant la durada diferent. Zero comptes en una aplicació nova no vol dir zero reutilització anterior. Si la base és zero, informarem del canvi absolut i no d’un percentatge d’augment.

4. Allò no mesurat: no calculem petjada completa, estalvi econòmic real ni distribució dels beneficis en tota la comunitat. Una pregunta opcional sobre si s’hauria comprat nou i sobre viatges específics ajudarà a interpretar, però no demostrarà causalitat.

5. Resultats negatius: publicarem allò observat encara que no arribem a 30 lliuraments. Si hi ha pocs usos o molta càrrega de moderació, simplificarem el servei o proposarem aturar-lo. No canviarem l’objectiu a posteriori per aparentar èxit.

Fórmules: taxa d’ús = objectes declarats en ús / respostes vàlides × 100; taxa de resposta = respostes vàlides / lliuraments amb 30 dies de seguiment possible × 100; atenció dins del termini = incidències ateses en dos dies lectius / incidències amb termini ja vençut × 100. Si el denominador és zero, mostrar «no calculable». El seguiment final dels últims lliuraments es tancarà 30 dies després d’acabar el pilot.

Model d’informe després de tres mesos

«Durant el període [dates] es van confirmar [n] lliuraments, davant de [n inicial] registrats en [període de referència]. Es van posar en circulació [kg] mesurats, amb una cobertura de pesatge del [%]. De [n] respostes al seguiment, [%] va indicar que continuava utilitzant l’objecte; la taxa de resposta va ser [%]. La facilitat d’ús va ser valorada com a fàcil per [%] de [n] participants. Es van rebre [n] incidències i [%] es va atendre dins del termini. No es va assolir l’objectiu de [indicador] per [motiu basat en dades o hipòtesi per comprovar]. Proposem [mesura]. Aquestes dades no permeten atribuir una reducció exacta d’emissions ni representar totes les persones del centre».

Publicarem un resum mensual i un tancament en acabar el seguiment per a persones usuàries, centre i entitats col·laboradores. Karen comprovarà duplicats i denominadors; Reeka contrastarà el text amb els registres; Alba sol·licitarà revisió del referent del centre abans de difondre’l. Mubbashara prepararà només les dades agregades. També es publicaran limitacions, incidències rellevants sense dades personals i canvis metodològics.

| Referència | Aplicació directa | Orientació i justificació |
| --- | --- | --- |
| GRI [F8] | No declarem conformitat. | Ajuda a explicar impactes i residus amb abast i mètode clars. GRI 306 orienta sobre residus; els nostres objectes reutilitzats no s’han de classificar automàticament com a residus desviats d’eliminació. |
| ESRS [F9] | No acreditem obligació per a aquest projecte acadèmic. | Orienta sobre impactes, riscos i oportunitats, inclosos recursos i circularitat. L’obligació d’una organització depèn del seu àmbit i normativa aplicable; no n’hi ha prou amb tenir una app sostenible. |
| ISO 14001 [F10] | No hi ha sistema certificat. | Serveix per planificar, aplicar, comprovar i millorar la gestió ambiental. Un informe escolar no demostra compliment dels requisits d’un sistema de gestió. |
| ISO 26000 [F10] | S’utilitza com a orientació voluntària, no com a certificació. | Ajuda a revisar inclusió, responsabilitat i participació dels grups d’interès. ISO indica que no és una norma certificable. |

Fonts i materials de treball

Les dades s’identifiquen per l’any al qual corresponen, no es presenten com a xifres de l’institut. Els exemples i pressupostos del dossier són propostes pròpies. Les notícies citades als avenços es conserven com a antecedents de cerca, però no es reutilitzen com a dades comprovades quan no s’han verificat.

[F7] Naciones Unidas / Nacions Unides. ODS 10; meta / fita 10.2.

https://sdgs.un.org/goals/goal10

[F8] Global Reporting Initiative. GRI 306: Waste 2020.

https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-for-waste-gri-306/

[F9] EFRAG. Sustainability Reporting Publications; ESRS.

https://www.efrag.org/en/sustainability-reporting-publications

[F10] ISO. ISO 14001: sistemas de gestión ambiental / sistemes de gestió ambiental.

https://www.iso.org/standard/14001

[F10] ISO. ISO 26000: orientaciones sobre responsabilidad social / orientacions sobre responsabilitat social.

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html